## Лист1
График посещения куратором школы-участницы Проекта 500+ (июль-ноябрь)
Шолоховский район. МБОУ "Андроповская СОШ" Матвеево-Курганского района
Куратор: Деркач Н.И., заместитель директора по учебной работе МБОУ "Терновская ООШ"
Дата посещения | Цель посещения | Результат посещения
29.07.2022 г. | Планирование работы по второму этапу проекта 500+ | Изучены ошибки, допущенные при разработке отчетных документов.
22.09.2022 г. | Общение через Whats App. Обсуждение вебинара, посвященного доработке антирисковых программ от 20.09.2022 г. | Изучены материалы вебинара от 20.09.2022 г
29.09 2022 г. | Общение через Whats App.Составление плана действий | Обсуждён план действий по взаимоэкспертизе концептуальных и отчетных документов. Составлен график работы школы и куратора. Получена информация о школе-партнере
30.09.2022 г. | Онлайн-встреча директора с муниципальным и школьным координаторами | Проанализированы методические рекомендации по работе с чек-листами по взаимной проверке отчетных документов
07.10.2022 г. | Определение программы действий по каждому выбранному риску ( 2 этап программы 500+) | Отобраны мероприятия для отчета по второму этапу.
14.10.22 г. | Общение через Whats App с директором школы, обсуждение регламента онлайн - встречи со школой-партнером | Изучены материалы по взаимоэкспертизе отчетных документов. Отчетные документы школы-партнера проверены по чек-листу
19.10.2022 | Заочное консультирование, корректировка и отбор мероприятий по антирисковым программам | Разработаны антирисковые программы ( 2 этап программы 500+)
20.10.2022 г. | Проведение онлайн-встречи с администрацией Архангельской СОШ" по взаимной экспертизе отчетных документов | Документы отправлены на доработку
21.10.2022.г. | Заочное консультирование и корректировка отобранных отчетных документов | Оказана методическая помощь, консультационная поддержка. Отбраны отчетные документы по второму этапу программы 500+
24.10.2022 г | Загрузка в ИС МЭДК отчетных документов | Проверка школьным куратором отчетных документов по антирисковым направлениям
25.10.2022 г. | Контроль за загрузкой отчетных документов по второму этапу программы 500+ | Подготовка итогового файла по взаимной проверке отчетных документов
27.10.2022 г. | Оценка куратором результативности реализуемых мер по антирисковым программам 2 этапа | Документы исправлены.
2022-10-30 | Подведение итогов второго этапа